## Sheet1
| Start | Duration
Разработка техзадания | 2015-04-01 | 3
Уточнение техзадания, выбор инструментов | 2015-04-04 | 6
Изучение технической документации | 2015-04-10 | 12
Разработка программного интерфейса | 2015-04-22 | 11
Разработка генератора отчетов | 2015-05-03 | 21
Разработка клиентского приложения | 2015-05-24 | 21
Тестирование и отладка | 2015-06-14 | 10
Согласование | 2015-06-24 | 5
Документирование | 2015-06-29 | 9